## Trang tính1
TUẦN | NỘI DUNG ĐÃ LÀM TUẦN NÀY? |  |  | CÁC NỘI DUNG SẼ LÀM VÀO TUẦN TIẾP THEO?
| Huỳnh Ngọc Bảo | Trần Đình Đạt | Nguyễn Nhơn Hậu | Huỳnh Ngọc Bảo | Trần Đình Đạt | Nguyễn Nhơn Hậu
TUẦN 1 (18/03/2024-24/03/2024) | liệt kê các chức năng của bán kĩ năng | liệt kê các chức năng của người mua kĩ năng | liệt kê các chức năng của người quản lỹ web | làm giao diện chính | vẽ use case | tạo cơ sở dữ liệu
TUẦN 2 (25/03/2024-31/03/2024) | làm giao diện chính | vẽ use case | tạo cơ sở dữ liệu | vẽ class diagram và sequence diagram | vẽ sequence diagram | tìm hiểu postgres sql và prisma
TUẦN 3 (1/4/2024-7/4/2024) | vẽ class diagram và sequence diagram | vẽ sequence diagram | tìm hiểu postgres sql và prisma | kiểm tra lỗi web và sai sót của cơ sở dữ liệu
Tuần 4 (8/4/2024-7/4/2024) | vẽ usecase và activity | vẽ usecase và activity | setup và kiểm lỗi | tìm hiểu về nextjs | tìm hiểu về nextjs | tìm hiểu về nestjs
Tuần 5 (15/4/2024-22/04/2024) | tìm hiểu về nextjs | tìm hiểu về nextjs | tìm hiểu về nestjs | code giao diện | code giao diện | code backend user